## Cronograma de Proyecto
Fase / Actividad | Duración estimada | 25 oct | 26 oct | 27 oct | 28 oct | 29 oct | 30 oct | 31 oct | 01 nov | 02 nov | 03 nov | 04 nov | 05 nov | 06 nov | 07 nov | 08 nov | 09 nov | 10 nov | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov | 17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 21 nov
Relevamiento | 5 días | bar: 25 oct to 29 oct
Análisis de requerimientos | 4 días | bar: 29 oct to 31 oct
Diseño del sistema | 9 días | bar: 01 nov to 09 nov
Modelado y pruebas | 10 días | bar: 10 nov to 20 nov
Entrega final y documentación | 1 día | bar: 21 nov